## Sheet1
프로젝트 | 업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간
Project Ⅰ | 기획 | 공통 | 1 | 아이디어 구상 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 3
|  |  | 2 | 기획서 초안작성 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2
|  |  | 3 | 기획서 중간발표 | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1
|  |  | 4 | 기획서/요구사항 정의서 작성 | 2024-12-28 | 2024-12-31 | 4
|  |  | 5 | 와이어프레임, 화면설계, 명세서 작성 | 2025-01-01 | 2025-01-05 | 5
|  | 남정한 | 6 | 1차 프로젝트 결과 발표 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1
| 머신러닝 예측 | 공통 | 7 | 데이터 수집 | 2025-01-07 | 2025-01-12 | 6
|  | 공통 | 8 | 데이터분석 및 전처리 | 2025-01-13 | 2025-01-21 | 9
|  | 남정한 | 9 | 머신러닝 모델 설계 및 학습 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 3
|  | 배준혁 | 10 | 모델 학습 및 검증 | 2025-01-25 | 2025-01-28 | 4
|  | 이소원 | 11 | 분석 보고서 작성 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1
| UI | 공통 | 12 | 메인 화면 개발 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2
|  | 배준혁 | 13 | 인구수 예측 화면 개발 | 2025-02-01 | 2025-02-04 | 4
|  | 남정한 | 14 | 생성형 AI 화면 개발 | 2025-02-05 | 2025-02-08 | 4
|  | 이소원 | 15 | 문의하기 게시판 화면 개발 | 2025-02-09 | 2025-02-12 | 4
프로젝트 | 업무 분장 | 이름 | 번호 | 세부항목 | 시작일 | 종료일 | 작업기간
Project Ⅱ | Flask | 이소원 | 1 | 독거노인 인구예측 서비스 기능 구현 | 2025-03-03 | 2025-03-07 | 5
|  |  | 2 | 챗봇 서비스 기능 구현 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2
|  |  | 3 | 회원관리 기능 구현 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 1
|  |  | 4 | 게시판 기능 구현 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 3
|  |  | 5 | 개발 결과물 발표 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 1
Project Ⅲ | Spring Framework | 공통 | 6 | UML 작성 | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 1
|  | 공통 | 7 | Spring Framework 개발 환경 세팅 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1
|  | 공통 | 8 | Bean 설정 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1
|  | 남정한 | 9 | DI 주입 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1
|  | 배준혁 | 10 | Spring JDBC 적용 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1
|  | 이소원 | 11 | Spring MVC 프로젝트 개발 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 14
|  | 공통 | 12 | 프로젝트 수행 결과서 작성 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 5